## Sheet1
Things to be done | Date to be completed by | Done(Y/N)
C# | 2018-11-20 | Y
Login Page | 2018-11-30 | Y
Signup page | 2018-11-30 | Y
Database | 2018-12-01 | Y
Powerpoint | 2018-12-02
introduction for report | 2018-12-02
Diagrams | 2018-12-02
finish report | 2018-12-03